## Sheet1
PHASE | MEMBERS | DETAILS | Project Period
Project |  |  | April |  | May |  |  |  | June
|  |  | 4/19 - 4/25 | 4/26 - 5/2 | 5/3 - 5/9 | 5/10 - 5/16 | 5/17 - 5/23 | 5/24 - 5/30 | 5/31 - 6/6 | 6/7 - 6/13 | 6/14 - 6/20
1 | 윤상우 | 재화 추가 아이템 추가 상점시스템 구축 도전과제 추가 샌드박스 모드 추가 (부) 보고서 (부)
2 | 안수빈 | 시작화면 단순화 종료화면 단순화 점수판 단순화 PPT 아이템 UI (부) 모드별 UI (부) 상점 시스템 UI (부) 도전과제 추가 (부)
3 | 박신영 | 샌드박스 모드 추가 난이도 추가 난이도별 사운드 추가 보고서 콤보 그래픽 단순화 (부) PPT (부)